兰州文理学院化工学院应用化学专业

2018届毕业论文（设计）实施方案

- 毕业论文（设计）的目的及要求

毕业论文（设计）是提高学生科学实验和实践动手能力以及独立完成课题的能力和协作配合能力的重要实践教学环节，更是培养学生的创新能力和检验教学质量的标志性环节。根据教学计划安排，为确保2018届学生毕业论文（设计）工作的顺利进行，特拟定如下工作实施方案。

二、2017届本科毕业论文（设计）领导小组会组成如下

1.领导小组:

总负责人：裴东林

组长：展惠英

成员：李翠林（无机化学教研室）、来守军（分析化学教研室）、牛腾（有机化学教研室）、陈倩（化工教研室）

2.工作小组：

各位指导教师

三、指导教师遴选

指导教师一般应具有讲师以上职称或具有硕士学历以上且有科研工作经验。在教学、科研方面成绩突出的助教也可以担任，但须有同学科讲师以上职称的教师审签。指导教师所指导的论文应和其专业密切相关。每个指导教师指导的学生数原则上不超过8人。对于指导教师数量不足的学院，自行在校内外聘请具有资格的指导教师。

四、基本要求

1.凡化工学院14应用化学专业本科毕业学生，一律撰写毕业论文。无毕业论文或毕业论文不合格的学生，不颁发本科毕业证书，不授予学士学位。

2.本科毕业论文工作应包括选题、开题、中期检查、撰写、定稿、评阅、答辩和成绩评定等环节。各环节的工作必须依照规定的程序进行，上一个环节工作没有达到规定要求，不允许进入下一个环节开展工作。

3．毕业论文应由学生本人在指导教师的指导下独立完成，必须杜绝一切抄袭、剽窃行为。学生的学年论文不得直接或变相用作毕业论文。

4．每位指导教师指导的毕业论文，一般来说最多不能超过8篇。

5. 2017年年11月初召开指导教师会议，并安排指导教师和学生见面，由指导教师指导学生选题。同时做好毕业学生的思想动员工作，要求学生充分明确进行毕业的目的和要求。

五、工作步骤

1. 毕业论文（设计）工作计划， 2017年10月20日前。

2. 毕业论文（设计）指导教师情况统计表，2017年10月30日前。

3. 毕业论文（设计）选题汇总表，2017年10月30日前。

4. 毕业论文（设计）开题报告，2017年11月30日前。

5. 毕业论文（设计）中期检查，2017年12月30日前。

6. 撰写论文设计），2018年4月20日前。

7. 毕业论文（设计）相似性检测结果和答辩委员会、答辩小组按排， 2018年5月20日前。

8. 毕业论文（设计）成绩汇总表和总评成绩登记表，2018年6月10日前。

9. 毕业论文（设计）工作总结，2018年6月20日前。

10. 毕业论文（设计）质量分析报告，2018年6月20日前。

11. 校级优秀毕业论文（设计）的推荐材料，2018年6月20日前。

12. 校级毕业论文（设计）答辩，2018年6月20日前。

六、学院工作职责

1.根据2018届毕业论文（设计）实施方案，选聘硕士以上学位并具有讲师以上职称教师组成论文指导小组。

2.根据教务处毕业论文（设计）工作安排组织应用化学专业毕业论文（设计）动员大会。

3.根据应用化学专业实际情况，对论文指导老师及学生进行毕业论文（设计）的分组活动。

4.做好指导老师、学生沟通协调工作，督促学生主动联系指导老师。

5.学院定期检查毕业论文（设计）工作的进展情况（中期检查一次，毕业论文答辩前一次），以便学院整体把握毕业论文进展情况，确保学生顺利毕业。

6.做好毕业论文（设计）答辩分组工作，对论文答辩秘书进行业务指导培训，确保答辩的顺利进行和论文材料归档的规范性、及时性。

7.做好“开题报告”、“毕业论文”、“评阅意见”、“答辩记录”等各项情况的整理工作，根据学校要求检查毕业论文（设计）的格式规范，并按装订顺序整理成册，以确保资料的完整性、齐全性、规范性及科学性，同时做好成绩的汇总工作。

8.领导小组抽查毕业论文（设计）的格式规范性，全面审核学生归档材料的规范性、科学性和材料内容的完整性，做好成绩的归档工作。

9.做好年度毕业论文（设计）的最终总结工作。

七、毕业论文（设计） 指导教师职责

1．毕业论文实行指导教师负责制，指导教师对学生的毕业论文全面负责，指导教师必须尽职尽责，因材施教，诲人不倦。

2．严格遵守毕业论文(设计)工作流程表，如果因指导老师原因导致学生不能按时完成毕业论文参加答辩，由指导老师承担责任。

3.指导老师与学生磋商确定论文题目，必须确保论文选题恰当（符合本专业培养目标、选题大小和难易适度、一人一题）。

4.指导老师亲自填写并向学生下达毕业论文《任务书》。《任务书》内容要充实，结合学院制定的毕业论文工作时间表，确定学生毕业论文的写作进度。

5.审定学生的总体方案和工作计划，并定期检查学生的工作进度，及时解答和处理学生提出的有关问题，严把毕业论文（包括中英文摘要）质量关，对论文质量负责，指导学生规范化的撰写论文。指导老师有权评定论文质量不合格，不同意答辩。指导老师应对毕业论文认真修改，论文质量包括：论文选题、论文切入角度和论据、资料选用、段落结构、语句通顺、标点正确、格式符合要求等。

6.督促学生进行毕业答辩准备，答辩前对学生的毕业论文进行全面审查，并提出修改意见，对修改后能参加毕业答辩的设计或论文材料签署意见，指导学生顺利完成毕业论文答辩。

7.认真负责、实事求是地向答辩委员会写出对学生工作态度、能力、毕业论文水平、应用价值等评语、意见和建议。

8.将学生毕业论文材料整理交学院存档。

八、学生的注意事项

1.论文选题在指导老师提供的选题范围内选择，也可自选题目，但需经指导老师审核同意方可确定。论文选题必须一人一题，毕业论文《开题报告》的内容要充实。

2.严格遵守毕业论文工作的间安排，按时完成每个阶段的任务。应积极主动和指导教师联系，可通过电话、电子邮件、拜访等方式。不能按时提交合格毕业论文的学生，不能参加正常的毕业论文答辩。因毕业论文不合格而不能毕业或者不能取得学位，不利后果由学生自行承担。

3. 学生应在教师的指导下积极、主动且独立地完成毕业论文(设计)所确定的全部任务，努力创新，要有严谨和实事求是的科学态度。凡抄袭他人毕业论文(设计)或下载别人文章（含拼凑）者，视情节轻重按违纪或作弊处理，毕业论文(设计)成绩以零分计，且不能顺利毕业。毕业论文没有单独补做安排，随下一届学生重修。

4.指导老师或交叉评阅老师评定为质量或格式不合格的论文不能参加答辩。严格按照毕业论文格式要求排版，统一封面。格式审查不合格的论文不能答辩。

附件：

- 化工学院应用化学专业2018届毕业论文（设计）工作日程安排表。

- 毕业论文（设计）指导教师基本情况表。

- 兰州文理学院毕业论文（设计）规程。

- 2018届应用化学专业学生分组表。

化工学院

2017年9月26日

附件1：化工学院应用化学专业2018届毕业论文（设计）                       工作日程安排表

| 日 期 | 内 容 | 具体工作及提示 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年10月10日前 | 组织准备 | 学院成立毕业论文（设计）工作领导小组，制订学院工作计划和安排，明确相关管理规章制度；成立毕业论文（设计）工作指导小组，制定工作计划和安排，进行指导老师分配工作，召开工作小组专题工作会议、对指导教师、学生及教学人员进行动员。 | 学院领导 |
| 2017年10月30日前 | 下达任务、论文选题 | 指导教师向学生下达任务书，明确课题研究内容、任务、进程安排及基本要求等，在指导教师指导下开展选题工作。 | 各位指导教师 |
| 2017年11月30日前 | 开 题 | 指导教师指导学生广泛查阅文献资料，撰写文献研究综述；组织学生开题，填写开题报告书。开题报告书完成后，经指导教师签字后保存。各教研室组织开题报告。各教研室主任组织本教研室教师对其指导的学生进行开题报告。 | 各教研室主任 |
| 2017年12月30日前 | 中期检查 （期末） | 检查内容包括：指导教师到位情况、毕业论文(设计)工作安排落实及组织管理情况、动员会召开情况、师生见面情况等。教学秘书根据检查情况进行记录。 | 学院领导 |
| 2018年3月10日前 | 中期检查 （期初） | 检查内容包括：文献综述、开题完成情况及完成质量、学生毕业论文（设计）工作进展、学生在毕业论文（设计）期间的学习纪律情况。学院组织教研室主任指导专项检查；各指导教师、学生开展自查；在中期检查（期初）结束后，结合中期检查（期末）情况，完成毕业论文（设计）中期检查工作总结。 | 学院领导 教研室主任 |
| 2018年4月20日前 | 毕业论文撰写 | 学生按相关规范撰写论文 (设计)初稿，由指导教师提出指导、修改意见，指导次数不少于3次；学生根据指导教师提出的指导、修改意见，完成毕业论文定稿；按规范装订成册后，提交指导教师评阅。学生4月初必须将第一次交纸质论文请指导老师初审，4月中旬第二次交论文修改稿，4月19日第三次交论文修改稿，4月21日论文终审，准备答辩。同时各位指导教师根据规范要求将指导的学生毕业论文（设计）定稿文本及电子版交学院存档。 | 各位指导教师 |
| 2018年5月20日前 | 评 阅 答 辩 | 1.提前拟定评阅、答辩工作具体安排，并将工作安排报送教务处备查；指导教师对毕业论文（设计）进行评阅，写出评语及建议论文评定等级；专家对毕业论文（设计）进行评阅，写出专家评阅意见及建议论文评定等级。 2.学院成立毕业论文答辩工作小组和各教研室答辩小组。3.学生将毕业论文 (设计)定稿提交给所在答辩小组；答辩教师应提前审阅学生的毕业论文（设计），拟订答辩提纲，作好答辩准备；学生参加小组答辩，并采取公开形式进行；答辩小组复查学生答辩资格，写出对毕业论文（设计）的评价意见，并根据量化评分参考标准评定论文（设计）成绩及等级；答辩原始记录本由学院保存备查；4.做好毕业论文（设计）答辩时间、答辩地点、答辩学生分组、答辩专家人员组成等工作；学院做好全校毕业论文（设计）答辩时间、答辩地点、答辩相关人员组成分配等监督统筹工作。 | 学院领导 各位指导教师 |
|  |  |  | 学院领导 各位指导教师 |
| 2018年6月20日前 | 复议及二次答辩 | 对毕业论文（设计）成绩进行审查，对成绩为优秀及评阅答辩中有争议的毕业论文（设计）进行复议，确定最终成绩及等级； | 学院领导 各位指导教师 |
| 2018年6月20日前 | 档案管理 | 整理毕业论文 (设计)相关材料，规范档案管理，相关材料至少保存5年。 | 教学秘书 |
| 2018年6月20日前 | 总结评优 | 总结毕业论文（设计）工作，提交总结报告和相关分析材料；向教务处推荐优秀毕业论文（设计）。 | 学院领导 教研室主任 |

兰州文理学院本科毕业论文（设计）选题汇总表

学院（盖章）: 化工学院                                      专业： 应用化学             班级：

| 序号 | 学号 | 姓名 | 毕业论文（设计）题目 | 题目性质 | 题目来源 | 指导教师姓名 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |